Управление образования администрации

городского округа Орехово-Зуево

ПРОГРАММА   РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЙ САД № 20

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

НА 2013-2017 г.г.

г.о. Орехово-Зуево

2013 год

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 20 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Программа развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 комбинированного вида |
| --- | --- |
| ПРОБЛЕМА | Низкая конкурентоспособность детского сада, выражающаяся в отсутствии инноваций, в традиционности форм дошкольного образования в ДОУ, в недостаточности спектра дополнительных услуг и новых форм дошкольного образования, снижение имиджа ДОУ на рынке образовательных услуг. |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и информационно-просветительских услуг |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | 1. Обновление воспитательно-образовательного процесса, соответствие его Федеральным Государственным Требованиям 2. Расширение возможностей ДОУ за счет сетевого взаимодействия и расширения спектра дополнительных образовательных услуг с целью развития творческого потенциала ребенка. 3. Продолжить работу по формированию здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья детей. 4. Повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности воспитанников и сотрудников, совершенствование работы с воспитанниками ДОУ по формированию основ безопасности как одной из сторон социально-личностного развития воспитанников. 5. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост профессиональной компетентности педагогического коллектива учреждения. 6.Создание условий для воспитания, социально_педагогической поддержки становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 7. Совершенствование форм общественно-государственного управления. 7. Укрепление материально-технической базы. |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2013-2018 г.г. |
| ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ | Администрация ДОУ. Педагогический коллектив ДОУ. Управляющий Совет ДОУ. |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | Бюджет городского округа Орехово-Зуево Внебюджетные средства Благотворительные средства |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ | Контроль за исполнением программы развития МДОУ д/с № 20 осуществляет Управление образования администрации городского округа Орехово-Зуево. Подготовка ежегодных отчетов о выполнении Программы развития. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте ДОУ. Отчет на заседаниях Педагогического совета и Управляющего совета ДОУ. Администрация МДОУ д/с № 20 несет ответственность за ход и конечные результаты реализации программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления. |
| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ | 1. Повышение степени удовлетворенности родительской общественности работой МДОУ д/с № 20. 2. Развитие форм государственно-общественного управления. 3. Укрепление здоровья воспитанников и снижение количества дней пропущенных ребенком по болезни. 4. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг, обеспечивающих творческое развитие личности и успешную адаптацию в начальной школе. 5. Повышение уровня организации безопасности ДОУ и работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности. 6.Стабильный квалифицированный педагогический состав. 7. Совершенствование работы по нравственно-патриотическому воспитанию. |

Информационная справка.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида функционирует с 1985 года.

Юридический адрес: 142602, Российская Федерация, Московская область, г. Орехово-Зуево, улица Иванова, дом 3б.

Фактический адрес: 142602, Российская Федерация, Московская область, г. Орехово-Зуево, улица Иванова, дом 3б.

Учредителями ДОУ являются Управление образования администрации городского округа Орехово-Зуево и Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Орехово-Зуево.

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Конвенцией о правах ребенка, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Конституцией РФ, Семейным Кодексом РФ, Требованиями СанПиНа, Федеральными государственными требованиями, Уставом ДОУ, Договором между учредителем и ДОУ.

Детский сад имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности

Свидетельство о государственной регистрации

Лицензия на осуществление медицинской деятельности

Управляющая система

Заведующий – Шушакова Наталья Александровна.

Старший воспитатель- Романова Татьяна Константиновна.

Завхоз – Жаринова Ирина Владимировна.

Заместитель заведующего по безопасности – Сафарян Севак Ваганович.

Органы государственно-общественного управления:

Педагогический Совет ДОУ

Управляющий Совет ДОУ

Режим работы ДОУ – 12-часовой с 5-дневным пребыванием детей.

Структура дошкольного учреждения.

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. На момент написания программы  в ДОУ функционирует 12 групп, из них 1-логопедическая. Количество воспитанников – 299 человек.

Кадровая характеристика.

На момент написания программы развития общее количество педагогических работников – 23, медицинских работников – 1 (вне штата).

Заведующий дошкольным учреждением имеет высшее педагогическое образование, первую квалификационную категорию, педагогический стаж – 23 года. Старший воспитатель – незаконченное высшее образование, первую квалификационную категорию, педагогический стаж – 18 лет. Все педагоги ДОУ имеют педагогическое образование. Из них: высшую квалификационную категорию - 1 , первую квалификационную категорию- 4. Образовательную работу с детьми осуществляют специалисты: учитель-логопед, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель. Педагогами дополнительного образования оказываются дополнительные образовательные услуги, удовлетворяющие запросам родителей воспитанников ДОУ.

Клиенты детского сада: семьи, имеющие детей с 1,5  до 7 лет; семьи, имеющие детей старшего дошкольного возраста с отклонениями в речевом развитии.

Материальная база.

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным оборудованием.

В ДОУ имеются кабинеты: заведующего, методический, медицинский блок,  педагога-психолога, учителя-логопеда. Оборудован спортивный и музыкальный залы, имеет спортивная площадка на территория ДОУ. Территория ДОУ благоустроена.

Окружающий социум.

В жилом микрорайоне, где расположено дошкольное учреждение, также имеется ряд ДОУ. Однако, наполняемость ДОУ достаточно высока. Недалеко от детского сада располагаются МОУ СОШ № 20, поликлиника № 3. Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности ДОУ, расширяет спектр возможностей по организации работы по преемственности со школой, оздоровительных мероприятий, осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами.

Образовательный процесс.

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении определяется образовательной программой детского сада, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей - воспитанников ДОУ, разработанной на основе программы «От рождения до школы» под ред.

Коррекционное направление: в ДОУ функционирует логопедическая группа. Ее деятельность предполагает системное воздействие, состоящее из нескольких взаимосвязанных этапов: диагностического, коррекционного и оценочно-контрольного. Основными задачами логопедической работы в  дошкольном учреждении являются:

- Раннее выявление недостатков в речевом развитии дошкольников.

- Осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста.

- Предупреждение нарушений устной и письменной речи.

Приоритетными направлениями деятельности ДОУ является социально-педагогическое, военно-патриотическое, художественно-эстетическое.

Дополнительные образовательные услуги.

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых специалистами учреждения, определены в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности и  запросами родителей воспитанников. Платные и бесплатные образовательные услуги оказываются в учреждении на договорной основе на основании заявления родителей (законных представителей) воспитанников.

Проблемный анализ состояния ДОУ.

Работа детского сада в настоящий момент не соответствует желаемому идеалу в силу имеющихся объективных трудностей и недоработок.

Недостаток материальных средств не позволяет произвести капитальный ремонт здания, повысить уровень безопасности ДОУ.

Невысокая заработная плата не дает возможности сформировать стабильный высокопрофессиональный коллектив педагогов и ответственных специалистов.

Не у всех воспитателей достаточно высокий уровень профессионализма и компетентности. Уровень квалификации 50%  педагогического персонала учреждения не позволяет качественно спланировать и организовать образовательный процесс. Педагоги учреждения отдают предпочтение традиционным  формам работы. Имеются трудности в освоении Федеральных государственных требований.

Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной мере учитывает образовательно-оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою очередь, инертен, не проявляет интереса к сотрудничеству с детским садом в планомерном режиме.

Хотя работа по включению в педагогический процесс ДОУ новых форм дошкольного образования и ведется, но требуется повышение уровня квалификации педагогического состава ДОУ для более эффективного внедрения новых форм работы.

Социально – политическая обстановка в стране диктует необходимость усилить работу по нравственно- патриотическому воспитанию детей, формированию у детей основ безопасности жизнедеятельности как одной из сторон социально-личностного развития.

Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, числа осложненных диагнозов,  процента хронических заболеваний. Новое качество образования, которое необходимо обеспечить в современном образовательном учреждении, неразрывно связано с формированием здорового подрастающего поколения. Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.

В ДОУ оказываются дополнительные образовательные услуги, но программы дополнительного образования требуют усовершенствования и согласования с кафедрой начального обучения МГОГИ с целью обеспечения доступного вариативного качественного дополнительного образования воспитанников. Отмечается снижение потребительского спроса. Необходимо выяснение причин.

Недостаточно организована работа по формированию основ безопасности жизнедеятельности. Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется человеческая личность, и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни. Необходимо воспитывать привычку правильно пользоваться предметами быта, учить обращаться с животными, кататься на велосипеде, объяснять, как надо вести себя во дворе, на улице и дома. Нужно прививать детям навыки поведения с ситуациях, чреватых получением травм, формировать у них представление о наиболее типичных, часто встречающихся ситуациях. Требуется  создание педагогических условий для ознакомления детей с различными видами опасностей.

Формирование концепции нового ДОУ

Перспективы развития.

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению.

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания.

Основными целевыми установками ДОУ должны стать:

- совершенствование образовательной программы учреждения,

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг с целью развития творческого потенциала воспитанников,

- совершенствование работы с воспитанниками ДОУ по формированию основ безопасности как одной из сторон социально-личностного развития воспитанников,

- обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянный рост профессиональной компетентности педагогического коллектива учреждения,

- совершенствование работы по формированию здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья детей.

- создание условий для воспитания, социально-педагогической поддержки становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России

- укрепление материально-технической базы и совершенствование форм общественно-государственного управления.

Необходимо сформировать готовность педагогического коллектива изменять и совершенствовать педагогическую практику, осваивать новые педагогические технологии, соответствовать потребностям и интересам семьи.

Изменения в содержании и организации педагогического процесса проектируется внедрять с учётом следующих принципов:

Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка.

Принцип интеграции содержит выход на координацию по всем направлениям деятельности.

Инновационность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую практику, осваивать новые педагогические технологии, соответствовать потребностям и интересам семьи.

ресурсное обеспечение

Стратегия развития образовательного учреждения

Стратегия реализуется через 5 И:

ИНФОРМАЦИЯ:  обеспечение достаточной степени  информированности широкого круга общественности (родителей, педагогических работников) об изменениях в системе образования в целом,  развитие механизмов оценки качества образовательных услуг с участием внешних экспертов (родители, школы, Управление образования), повышение активности родителей в жизни детского сада, совместное решение актуальных вопросов воспитания на заседаниях педагогических советов.

ИННОВАЦИИ: обеспечение инновационного характера образования в соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях; формирование инновационной культуры у руководителей, педагогов.

ИНФРАСТРУКТУРА: ресурсное обеспечение  стратегии через модернизацию предметно-развивающей среды, создание здоровьесберегающей среды. Приобретение методических и дидактических пособий и материала для обогащения материально-технической среды.

ИНВЕСТИЦИИ: выращивание и накопление человеческого капитала; конкурсы среди педагогических работников, внедрение новых форм и методов по профессиональному совершенствованию всех участников образовательного процесса. Выделение средств для материального стимулирования сотрудников.

ИНИЦИАТИВНОСТЬ: поддержка любой творческой активности педагогического коллектива, родительской общественности, воспитанников; проведение открытых тематических мероприятий, праздников, досугов, с целью привлечь инициативу родителей.

Проекты по задачам

Проект № 1. «Обновление воспитательно-образовательного процесса, соответствие его Федеральным Государственным Требованиям»

Мероприятия проекта:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обновление предметно-развивающей среды ДОУ. Организация предметно-развивающей среды должна осуществляться по видам детской деятельности | Благоустройство территории ДОУ. | Приобретение технологического и учебного оборудования. | Гибкое и вариативное использование пространства. | Интеграция воспитательно-образовательной деятельности. |

Проект № 2. «Создание здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья детей».

Цель: построить в ДОУ здоровьесберегающую образовательную среду, функционирующую на основе идеологии культуры здорового образа жизни.

# Задачи:

# Реализация системной эффективной здоровьесберегающей деятельности программы по сохранению и укреплению здоровья

  - Приобретение необходимого оборудования

  - Сетевое взаимодействие ДОУ

Мероприятия проекта:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка авторской программы «Расти здоровым, малыш!» | Закупка необходимого оборудования для программы (пособия, инвентарь) | Реализация программы | Проведение ежегодных «Малых Олимпийских игр» | Издание разработанных научно-методических материалов | Подготовка пакета методических материалов, регламентирующих деятельность ДОУ в области организации здоровьесозидающего образовательного процесса |

Проект № 3. «Создание образовательный среды для  формирования основ безопасности жизнедеятельности. Образовательная область «Безопасность».

Мероприятия проекта:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подбор и разработка методического обеспечения для реализации проекта | Закупка необходимого оборудования, организация Уголка безопасности в ДОУ | Включение в образовательный процесс мероприятий по формированию основ безопасности | Участие родителей воспитанников в мероприятиях | Установление связей с социальными структурами: ГИБДД, пожарная часть | Подготовка пакета методических материалов, регламентирующих деятельность ДОУ в области создания образовательной среды для формирования основ безопасности жизнедеятельности |

Проект № 4. «Дополнительное образование».

Цель: совершенствование дополнительного образования с целью обеспечения доступного вариативного качественного дополнительного образования детей, дополнительное финансирование детского сада.

Задачи:

# Индивидуальное творческое развитие личности ребенка.

- Выпускники детского сада поступают в гимназии и лицеи.

- Реализация функции «социального лифта».

Мероприятия проекта:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытие вариативных форм дошкольного образования: -*консультативный пункт. *группы адаптации. | Организация работы кружков и групп дополнительного образования. | Разработка программ дополнительного образования. Закупка необходимого методического материала. | Регулярное представление открытых мероприятий | Активное взаимодействие с родителями воспитанников |

| № п/п | Предполагаемые результаты | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для обеспечения доступного вариативного качественного дополнительного образования детей. | Родительская благодарность, авторитет сада в микрорайоне. |
| 2. | Дополнительное финансирование ДОУ | Использование ресурсов дополнительного образования в развитии ДОУ |

Проект № 5 «Формирование инновационной культуры педагога»

Цель: формирование условий профессиональной деятельности, обеспечивающих эффективное освоение, использование или создание инноваций в ДОУ.

# Задачи:

# Сформировать инновационную культуру педагога.

- Использование инноваций в области воспитания.

- Высокая компетентность педагогов ДОУ

Мероприятия проекта:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка системы стимулирования профессиональной деятельности, системы повышения уровня квалификации педагога. Аттестация педагогов. | Проведение внутренних профессиональных конкурсов с целью обобщения опыта педагогов | Участие педагогов в выставках, семинарах, смотрах-конкурсах и методических объединениях федерального, областного, городского уровней. | Обобщение педагогического опыта педагогических работников. | Определение направления развития системы наставничества, консультирования, тьюторства в образовательной деятельности. |

| № п/п | Предполагаемые результаты | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Грамотные, современные, уверенные в себе педагоги активно использующие в своей работе инновационные разработки страны и города. | Родительская благодарность, авторитет сада в районе. Изданы методические материалы в прессе. |
| 2. | Самовыражение – высокая оценка личности, свободы, прав человека; индивидуального и общего успеха, равенство возможностей. Мастерство - стремление к изменениям в личных, общих интересах. Равноправие – социальная ответственность; признание прав других; равенство перед моралью и законами. Автономия – самоуправление, способность и возможность к самостоятельным решениям. | Педагоги с высшей и первой квалификационной категорией. |

Проект № 6. «Укрепление материально-технической базы ДОУ».

Мероприятия проекта:

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение косметического ремонта в группах. Оборудование Уголка безопасности. Установление игрового оборудования на участках ДОУ. Установка видеонаблюдения. Организация и разбивка новых цветников на территории ДОУ. Замена дверей аварийных выходов. Ремонт канализации. Приобретение детской мебели. Приобретение компьютерной техники. | Приобретение учебного и технологического, информационного оборудования. Оборудование Центра здоровья. Приобретение и изготовление оборудования для Центра здоровья. Приобретение оборудования для физкультурного зала. Ремонт ограждения ДОУ. Усиление безопасности: дооборудование видеонаблюдения. Установление игрового оборудования на участках ДОУ. Установка малых архитектурных форм. Ремонт кабинета заведующего, старшего воспитателя, зам. заведующего по безопасности, учителя-логопеда. Косметический ремонт групп. | Оборудование медицинского блока. Благоустройство территории ДОУ. Ремонт вестибюля и переходов в коридоре. Усиление безопасности: установка видеодомофонов, домофонов на калитки, ремонт ограждения. Ремонт кабинета делопроизводителя, музыкального зала. Приобретение постельного белья, посуды, игрового оборудования. Приобретение детской мебели. Косметический ремонт групп. | Приобретение учебного и технологического, информационного оборудования. Благоустройство территории ДОУ. Замена дверей аварийных выходов. Ремонт туалетных комнат. Ремонт пищеблока. Приобретение игровых и учебных пособий. | Косметический ремонт групп. Приобретение мебели, игрового оборудования. Благоустройство территории. Ремонт ограждения. Замена линолеума. Приобретение мультимедийного учебного оборудования. Приобретение методических пособий. Текущий ремонт. Ремонт прачечной. Ремонт физкультурного зала. |

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

1 этап. 2013 год. Организационно-подготовительный этап.

Цель: определение возможностей дошкольного учреждения и готовности коллектива детского сада для реализации задач программы развития.

Мероприятия:

- Проведение комплексной оценки качества образовательного процесса в детском саду (с позиции коллектива учреждения, заказчиков образовательной услуги: родителей воспитанников и представителей власти, воспитанников ДОУ, представителей социума).

- Совершенствование образовательной программы.

- Налаживание системы межведомственного взаимодействия (заключение договоров о сотрудничестве, разработка и утверждение совместных планов работы с родителями воспитанников ДОУ, окружающим социумом).

- Пополнение базы методических материалов и дидактических пособий.

- Мониторинг актуального состояния системы дополнительного образования в учреждении, оценка степени востребованности той или иной услуги заинтересованным населением.

- Мониторинг качества здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения.

- Мониторинг актуального состояния кадровой обстановки в учреждении.

- Пересмотр содержания Правил внутреннего трудового распорядка, Коллективного договора; Положения о педагогическом совете; Положения об Управляющем  совете; Положения об общем собрании трудового коллектива.

- Оценка актуального состояния работы с родителями воспитанников.

- Приведение в соответствие с требованиями СанПиН  территории, здания, помещений ДОУ.

- Работы по обновлению предметно-развивающей среды и материально-технической базы детского сада за счет многоканальных источников финансирования.

- Реализация проекта «Создание образовательный среды для  формирования основ безопасности жизнедеятельности. Образовательная область «Безопасность».

2 этап. 2014 год – 2017 год. Коррекционно-развивающий (обновленческий этап)

Цель: Развитие образовательного учреждения в логике перспективной модели. Оптимизация функционирования детского сада как системы. Апробация новшеств и коррекция отдельных направлений работы в соответствии с поставленными задачами.

Мероприятия:

- Реализация проекта  «Формирование инновационной культуры педагога» , направленного на повышение уровня профессиональной компетентности педагогов учреждения, и, в свою очередь, способствующего повышению качества образовательной услуги.

- Реализация проекта  «Дополнительное образование» с целью расширения спектра дополнительных образовательных услуг, предоставляемых ДОУ, с учетом потенциала педагогов ДОУ, потребностей родителей.

- Реализация проекта ««Создание здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья детей».

- Реализация проекта «Обновление воспитательно-образовательного процесса, соответствие его Федеральным Государственным Требованиям»

- Повышение престижа ДОУ среди заинтересованного населения через налаживание  связей со СМИ, сетью Интернет (сайт ДОУ).

3 этап. Аналитическо-информационный этап

Цель: внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений при реализации перспективной модели учреждения. Формирование адекватных и целостных  представлений о реальном состоянии образовательной системы. Обобщение и распространение накопленного опыта, интеграция результатов в деятельность.

Мероприятия:

- Комплексная экспертиза качественных изменений в системе дошкольного образования в учреждении. Внесение необходимых корректив в образовательную программу ДОУ.

- Анализ эффективности внедрения в учреждении новой системы планирования, внесение необходимых корректив в планы образовательной деятельности.

- Отслеживание эффективности внедрения в практику работы новых форм дошкольного образования

- Комплексная оценка эффективности здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ.

- Оценка эффективности деятельности Управляющего совета ДОУ.

- Определении перспективных направлений деятельности ДОУ по повышению профессионального уровня сотрудников ДОУ.

- Мониторинг престижности  дошкольного образовательного учреждения среди родителей с детьми раннего и дошкольного возраста.

- Поддерживание  положительного имиджа детского сада, обеспечение возможности для транслирования передового педагогического опыта сотрудников ДОУ в области дошкольного образования.

- Мониторинг уровня развития воспитанников.